## Slide 1
立项汇报 V1.0 内部资料
餐饮供应链操作系统
FoodOS 项目分析与立项建议
一个项目打通订货、仓配、溯源 先单城闭环，再谈扩张
呈报：管理层 / 投资决策会 日期：2026年9月8日
Notes: 开场：今天只请三件事——立不立项、是否一个项目交付、一期边界是否锁定单城闭环。不展开技术细节。

## Slide 2
本日请决策的三件事
建议会上当场明确，便于排期与资源到位
01 立项
建设 FoodOS：B 端餐饮食材与配套物资的订货—履约—溯源一体化平台。 不是资讯站，也不是通用电商。
02 建设方式
一个项目、一个仓库、一套部署。六个环节作为模块内聚， 不按环节拆成多个独立系统。
03 一期边界
单城市 + 一类客户 + 一仓两至三温区闭环。 不做全国仓网、不自研收银、不上区块链。
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
2/10
Notes: 口播：三件事是串联的。不定边界就会范围膨胀；不坚持一个项目，对账和召回会裂。原则同意后授权 P0 八到十二周，并点名业务负责人、技术负责人。

## Slide 3
一页结论
对客户卖的是稳定、准时、省心，不是再做一个商城页面
做成什么
截单前订完货，按温区准时送到，出问题能按批次召回。先区域闭环，再谈扩张。
为何值得做
标杆已验证一体化壁垒。国内 B 端食材仍分散。计划、温控、追溯正在成为运营标配。
为何一个项目
全链共用一张订单、一个批次、一套库存账。拆开则商城有单、仓库没单、财务对不上。
明确不抄
不抄 300+ 仓和万级车队。没有密度不先建大仓。不以约 2% 净利的重资产当软件成功标准。
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
3/10
Notes: 口播：软件成功标准是单城跑通、损耗和准时可量化、客户愿意复购。不是做成第二个 Sysco 的营收承诺。

## Slide 4
为什么现在做
2023 年文章给骨架，2024–2026 年行业已补成可运营中枢
国际标杆
Sysco Shop 从再下一单变成经营入口；AI 进入预测、路径、后台降本。AI 应做模块内能力，不是另立项目。
国内实践
蜀海把计划与全托管做成差异化；美菜由重自营转向更轻连接。无密度先铺大仓已被证伪。
合规收紧
GB/T 45547-2025、T/CFCA 0003-2026 要求流通节点可追。批次必须从收货贯穿签收，一期用事件表即可。
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
4/10
Notes: 口播：不要按 2023 文去建旧商城加旧 WMS。预测模型只出建议，人工或规则确认后才写采购单和派车单。

## Slide 5
对标：学什么，不学什么
Sysco 是作业系统与数据链，不是仓网规模本身
学
截单 — 夜拣 — 凌晨配的作业时钟
一站式 SKU，采购与品控分权
订货与履约共用同一订单号
用补货建议提高粘性，而不是只拼低价
先履约闭环，再叠加经营工具
不学 / 一期不做
全国仓网、自有车队纳入软件验收
没有密度时先建大仓（快驴类教训）
以 40 万 SKU 为初期目标
自研完整收银、预订、叫号
区块链溯源、AI 直接改库存或自动派车
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
5/10
Notes: 被问为什么不直接做成 Sysco：那是资本和时间换来的物理壁垒。我们复制的是操作系统，不是世界 500 强体量。

## Slide 6
总体方案：一个项目，六个模块
对外一个产品，对内一张订单、一个批次
模块 | 解决的问题 | 一期
订货 Shop | 合约价、截单、复购、可用量 | 做
中枢 | 防超卖；仓 × 温区 × 批次库存 | 做
供应与质检 | 合格入库、批次事件、供应商配额 | 做
仓储 WMS | 温区波次、效期先出、装托扫码 | 做
运输 TMS | 固定线路、签收退货、温控接入 | 做
客户经营 | 用量建议、菜谱转购物车 | P2
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
6/10
Notes: 口播：计划引擎挂在中枢上，只出建议。Sysco 后来的微服务是上百人结果，我们用模块对齐领域、用单体保证运维。

## Slide 7
P0 验收剧本：每日作业时钟
试点城市可配置；这是 Sysco 效率的核心，也是我们唯一承诺的演示闭环
16:00
截单
之前可改单并预占 之后走加急或次日
→
16:30
分拣
按温区拆波次 效期先进先出
→
22:00
装车
托盘与车厢位绑定 温区隔舱
→
05:00
送达
时间窗可考核 无纸化签收
→
10:00
对账
差异退货回写 同一张订单
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
7/10
Notes: 口播：P0 结束必须能演示——下午下单、凌晨送到、扫码看见批次。业务侧仓、车、种子客户不同步，系统无法验收。

## Slide 8
分期、编制与两本账
本次立项只承诺 P0；P1/P2 按运营数据再批
交付线（仍是一个项目）
P0 8–12 周（唯一承诺）：订货 + 中枢 + 一仓履约 + 批次质检。验收：真单可演示闭环。
P1 +8 周（路线图）：召回、温控判责、计划员审核的补货建议。
P2 +8 周（路线图）：菜谱补货、路径优化、部分供应商直送。
P0 建议编制
业务 1（可兼职）· 产品 1 技术负责 + 后端 1+2 · 前端 1 · 测试 1 仓配顾问兼职
两本账必须分闸
软件账：人力、云、PDA、探头 运营账：仓、车、货、销售 预算数字请财务按编制测算后填入
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
8/10
Notes: 口播：不要用系统预算去扛仓配亏损。前置条件：试点仓两温区、种子客户、截单规则、不合格处理。金额本页故意留空，避免会上被数字带跑。

## Slide 9
主要风险与闸门
高风险先用制度锁住，再用系统落地
范围膨胀
高
锁定不做清单；变更走变更单
重资产先行
高
软件与仓配分闸；无种子客户不扩仓
损耗与账期
高
批次损耗进周会；授信与起订严控
照搬美国模式
中
先连锁快餐 / 团餐，正餐定制后置
AI 预期过高
中
模型只建议；P0 可用规则 + 人工
多系统对账
中
坚持一个项目、一张订单、一个批次
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
9/10
Notes: 口播：最大的两个坑是范围膨胀和先铺仓。立项批复里写死不做清单，比事后控范围有效。

## Slide 10
建议决议稿
可直接投影，请会上原则通过
1
同意立项 FoodOS，定位 B 端订货—履约—溯源一体化，建设方式为单一项目模块化交付。
2
同意 P0 范围为单城闭环，周期 8–12 周；P1/P2 仅作路线图，不纳入本次预算承诺。
3
明确一期不做：全国仓网、自研 POS、区块链、无数据基础的自动采购 / 自动派车。
4
指定业务负责人 ________ 技术负责人 ________ 两周内提交详细设计、验收剧本与预算。
5
业务侧并行确认试点仓、种子客户、截单与配送规则，作为 P0 验收前置条件。
FoodOS 立项汇报 | 内部资料 | 2026-09-08
10/10
Notes: 收口：客户只买一次履约，财务只认一套账，食安只追一个批次。拆开是六个局部最优，合起来交不出闭环。请原则通过并点名两位负责人。